中国社会科学院创新工程

重大研究项目管理办法（试行）

（2012年7月19日院长办公会议通过）

为了更好地组织开展国家经济社会发展重大战略问题研究，充分发挥我院多学科综合研究优势，根据院创新工程总体要求和《中国社会科学院哲学社会科学创新工程项目评价管理办法（试行）》，制定本办法。

- 总则

第一条  院创新工程重大研究项目，指由院直接组织实施的国家经济社会发展前瞻性、战略性、综合性重大理论和现实问题研究项目。

第二条  创新工程重大研究项目立项评审、中期评价和结项鉴定工作由院科研局负责，项目日常管理工作由主持人所在单位负责。

第三条  院设立创新工程重大研究项目专项经费，经费额度根据当年立项任务需要和在研项目执行情况核定。

第四条  创新工程重大研究项目每年立项15项左右，研究经费逐年拨付，单项年度资助经费一般在20万元左右，有特殊经费需求的单独考核。

第五条  创新工程重大研究项目经费管理，按照《中国社会科学院哲学社会科学创新工程研究经费管理办法（试行）》及实施细则执行。

- 发布指南

第六条  建立院重大研究项目选题征集制度。广泛征求中央部委、院各学部和研究单位意见，建立《创新工程重大研究项目选题库》。《选题库》采取动态管理方式，定期更新。

第七条  以《创新工程重大研究项目选题库》为基础，定期编制年度《中国社会科学创新工程重大研究项目指南》，经院长办公会议批准后向全院发布。

第八条  院一般每年6月发布下一年度创新工程研究项目招标公告和《中国社会科学院·创新工程重大研究项目指南》，启动立项招标工作。

- 申报投标

第九条  院属各研究单位按照创新工程重大研究项目指南组织科研人员投标申报。提倡所内外、院内外合作组建项目组，鼓励高学术水准低资助竞标。

第十条  项目投标人应根据重大研究项目指南设计与论证具体研究项目，填写《中国社会科学院创新工程重大研究项目投标书》。

第十一条  投标项目为跨年度完成的，投标人需制定具体、明确的年度研究任务和阶段性成果目标。

第十二条  创新工程重大研究项目投标人资格：

（一）应具有正高级专业职务，副高级专业职务者需有两位具有正高级专业职务的同行专家书面推荐；

（二）须是项目真正组织者和指导者，并在项目研究中担负实质性任务；

（三）一人不得同时申报两个以上（含两个）创新工程重大研究项目；

（四）未按期结项的院级课题主持人和主要参与者不得申报创新工程重大研究项目。

第四章  招标评审

第十三条  创新工程重大研究项目招标评审，按《中国社会科学院创新工程研究项目招标投标实施办法（试行）》执行，一般于每年10月完成下一年度立项评审工作。

第十四条  创新工程重大研究项目招标评审的基本程序为：研究所学术委员会评议推荐、院科学评审委员会招标评审、院长办公会议批准。

第十五条  院党组、院务会议或院长办公会议可采取直接委托方式落实重大研究项目，并直接制定项目主持人、组建项目组。

第十六条  研究所学术委员会应对本领域的投标项目进行认真评议，并以无记名投票方式表决，获得三分之二赞成票为通过。经所学术委员会评议通过的投标项目送科研局，经形式审查合格后，提交院学科评审委员会评审。

第十七条  院按学部设置重大研究项目学科评审委员会，由院相应的专业技术职务评审委员会代行其职。院可根据需要，设立临时性的专门评审委员会。

第十八条  院学科评审委员会以会议方式进行重大研究项目投标评审工作，并提出资助数额建议。评议结果以无记名投票方式表决，获得三分之二赞成票为通过。

第十九条  院学科评审委员会评审、研究所学术委员会评议，应使用《中国社会科学院创新工程研究项目立项评审指标体系》进行评价。

第二十条  研究所学术委员或院学科评审委员为投标项目主持人的，在讨论和表决该项目时应回避。

第二十一条  科研局与财务基建计划局对院学科评审委员会评审通过的重大研究项目资助建议进行复核，提出资助方案，报院长办公会议审批。

第二十二条  经院审批立项的创新工程重大研究项目，由主持人与院签订《中国社会科学创新工程重大研究项目任务书》。

第五章  创新岗位配置

第二十三条  创新工程重大研究项目主持人进入创新岗位，项目组其他成员进岗按创新岗位竞聘的有关规定执行，占整体进入创新工程所级单位限额。

第二十四条  院属各研究单位在配置创新岗位时，应优先满足创新工程重大研究项目岗位需求。

第六章  中期评价

第二十五条  院每年10月份以年度检查的方式对创新工程重大研究项目进行中期评价。中期评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。

第二十六条  创新工程重大研究项目主持人每年9月底前提交《中国社会科学院创新工程重大研究项目年度检查报告》，经研究所审核后报科研局。对无正当理由不提交报告的项目，停止拨付经费。

第二十七条  《中国社会科学院创新工程重大研究项目年度检查报告》的内容包括：项目进度、目标和具体任务实现程度、成果产出、经费使用、存在问题和改进措施等。

第二十八条  创新工程重大研究项目年度检查结果，作为项目组成员年度考核和下年度项目续拨款的重要依据。

第二十九条  项目执行过程中确有必要对研究内容、完成时间、成果形式等作调整、变更，或要求终止项目，须由项目主持人提交书面报告，申明理由，经研究所审核同意后报科研局审批。

- 结项评价

第三十条  创新工程重大研究项目完成后，主持人应提交《中国社会科学创新工程重大研究项目结项申请书》，并提供成果样本及相关材料供结项评价使用。

第三十一条  创新工程重大研究项目结项评价（包括长期滚动实施项目的阶段评价）工作，由科研局主持，并与研究所共同组织实施。院有关职能部门按照分工参与结项评价工作。

第三十二条  结项评价一般分为项目成果评价和结项总评价。评价经费由院支付。

第三十三条  项目成果评价由5名同行专家组进行，其中院外专家一般不少于3名。项目成果评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级。

第三十四条  项目结项总评价由同行专家以及科研、人事、财务等方面的管理专家进行。评审组组长由院职能部门负责人担任。结项总评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级。

第三十五条  项目成果评价和结项总评价采取会议方式。结项总评价专家列席成果评价会议。评审会会议的基本程序为：

- 项目主持人向所在研究所申请召开项目结项报告会，经研究所同意后报科研局组织举办；

- 项目组在报告会上汇报项目完成情况，介绍主要研究成果；

- 项目组成员接受质询，解答与会人员提出的问题；

- 同行专家对成果进行评议，写出书面评审意见，并采用院颁布的成果评级指标体系评估打分；

- 成果评价专家组组长、项目总评价评审组组长分别综合各位专家意见，形成评价结论；

- 科研局根据专家评估分数和评价结论核定项目成果最终等级和结项总评价等级。

第三十六条  评价等级标准：

（一）优秀：①平均分为90分以上（含90分）；②5名专家打分均在85分以上；③不少于4/5的专家划等为“优秀”。

（二）合格：①达不到优秀等级，但平均分在60分以上（含60分）；②不少于4/5的专家打分在60分以上；③不少于4/5的专家划等为“合格”。

（三）不合格：低于合格标准的。

第三十七条  项目成果评级结果为不合格的，主持人应在限期内进行修改。修改完毕进行第二次成果评级，专家组成员不变。第二次成果评价只就成果合格或不合格作出结论，评价费用由项目组承担。

第三十八条  科研局定期在院公示栏、院网公示创新工程重大研究项目成果评价等级和项目总评价等级（包括长期滚动实施项目的阶段评价），公示期3个月。公示结果报院审批。

第三十九条  对公示项目有异议者，应当向科研局提供书面材料和必要的证明材料。异议内容：

- 成果存在政治立场或理论导向问题；

- 成果存在知识产权争议；

- 成果不符合公认的学术规范；

- 成果的论证方法不当；

- 成果评价环节不符合规定程序；

- 评价等级与成果学术水平明显不符；

- 其他严重问题。

第四十条  项目结项评价和公示结果经院批准后，科研局向项目主持人颁发院创新工程重大研究项目结项证书或项目终止通知书。

- 绩效考评

第四十一条  创新工程重大研究项目年度评价为“合格”的，继续执行下一年度计划。结项评价等级“优秀”的，项目组成员优先续聘创新岗位。

第四十二条  创新工程重大研究项目中期评价为“不合格”的，核减当年研究经费20%，从下一年度扣除，并限期整改；扣发项目组成员当年目标报偿；取消项目组成员年度考核评优资格。

第四十三条  连续两年中期评价为“不合格”的，终止项目并停拨经费，项目组成员退出创新岗位；主要负责人3年内不得申报创新工程项目；取消项目组成员年度考核评优资格。

第四十四条  项目结项评价为“不合格”的，项目组成员退出创新岗位；主要责任人3年内不得申报创新工程项目；取消项目组成员年度考核评优资格。

第九章  附则

第四十五条  本办法由科研局负责解释。

第四十六条  本办法经院长办公会议批准后自2013年1月1日起施行。